## LÜ
| Projekteerimis- ja ehitushanke lähteülesanne |  | ELA 069
| Töö nimetus: | Suure-Jaani- Vastemõisa- Savikoti- Viljandi
Töökirjeldus :Trass algab Suure-Jaanis Lembitu pst. ja Aia tn. ristmikul ELA033 kapis 033J04/M20 asuvast muhvist
ja lõppeb Viljandis Paala tee ääres asuvas ELA014 kaevus 014K01/M01 asuvas muhvis.
Trassi üldpikkus koos harudega ca 34 km .
1. | Kogu trassi ulatuses kasutatakse mikrotorudesse puhutavaid mikrokaableid. Põhiliselt 4
avalist 14/10 mikrotoru ja tiheasustus aladel 7 avalist 14/10 mikrotoru.
2. | Paigaldatavate mikrotoru lõikude pikkused ei tohi ületada tehnoloogias lubatud maksimaalset
pikkust 2000 m.
3. | Mikrokaablitena kasutatakse põhimagistraalis 48 kiulist valguskaablit ja harudes 24 kiulist
valguskaablit. Pakkumises arvestada, et otsastatakse kõik kiud.
4. | Kaablite jätku- ja reservkaevud planeerida võimalusel põhitrassiga ristuvate teede ristmikele
ja hoonetegruppide juurde, et luua võimalused EstWin projektide edasisteks areguteks.
5. | Lühemate (alla 500m) trassiharude ja väljavõtete tegemisel kasutada 2 paralleelset kulgevat
mikrotoru. Pikemate trassiharude puhul 1 toru ja kaablimuhve.
6. | Mikrokaablite muhvid tuleb paigaldada kaevudesse või kappidesse koos kaablivarudega, et oleks
võimalik teostada kiudude keevitustöid.
7. | Teetruupide juures leida tehnilinelahendus, kaablireservide mitte kasutamiseks.
8. | Trassid on planeeritud paigaldada maksimaalselt tee- või munitsipaalmaale, et minimiseerida
sõlmitavate lepingute arvu.
9. | Kõik rajatavad trassid jäävad ELASA omandisse ja seadustatakse ELASA kasuks.
10. | Planeeritavad trassid võivad projekteerimise käigus muutuda. Enne muudatuste
tegemist kooskõlastada need Tellija ja kõigi operaatoritega.
11. | ELASA rajatav võrk lõppeb alati passiivse liitumispunktiga ( muhv, paneel) operaatorite
või KOV hoonetes või nende lähedal asetsevates kappides või kaevudes.
12. | Elioniga liitumised toimuvad maapiirkondades Elioni võrgusõlmedes ja linnades Elioni võrgusõlmele
lähimas ELASA muhvis. Liitumiskohad täpsustatakse projekteerimise käigus.
13. | Mikrotoru tuvastamistraadi maandused näha ette kappides ja operaatorite võrgusõlmedes,
vähemalt iga 16 km tagant. Tuvastamistraadi väljavõtted teha kaablitähispostides ca iga 3 km tagant.
14. | Eleringi territooriumil rajatav multitoru trass ehitatakse ja seadustatakse AS Televõrgud kasuks.
15. | Rajatavad ELASA rajatised peavad olema tähistatud Euroopa Liidu ja ELA SA nõuete kohaselt.
Lisad
1. | Kaart planeeritavate trasside ja punktidega
2. | Torude ühendusskeem | Lisatakse peale trassi kooskõlastamist projekteerimise lõpus
3. | Kiudude ühendusskeem | Lisatakse peale trassi kooskõlastamist projekteerime lõpus
| Koostas: | Toomas Kallaste

## Ühenduspunktid
gid_points | liik | markused | omand | liitujad | ela_objekt_kood | ONIMI | MNIMI | rentija | NIMI | X_LEST97 | Y_LEST97
1256 | JK | ELA_063 jätk Elioni ADSL2 + sõlme tarbeks (Pärsti) | ELA | ELA | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Pärsti küla | 6476609.0992 | 589522.6291
1722 | JK | JK Metsküla teeristis | ELA | ELA | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Metsküla küla | 6474963.8141 | 582568.2071
1754 | JK | JK punkt Kildus Elioni uue võrgusõlme tarbeks | ELA | ELA | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Kildu küla | 6482846.625 | 582201.1692
1755 | JK | JK punkt Vastemõisas Elioni tarbeks | ELA | ELA | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Vastemõisa küla | 6478608.7411 | 584529.1187
1757 | JK | JK punkt ELA_069 ja ELA_033 liitumiskohas 033J04 kapis | ELA | ELA | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Suure-Jaani linn | 6489582.9745 | 585411.6452
1758 | JK | JK punkt ELA_069 ja ELA_014 liitumiskohas kaevus 014K01 | ELA | ELA | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Mustivere küla | 6471343.8859 | 591514.4929
1761 | JK | JK punkt perspektiivse Savikoti noortekeskuse juures | ELA | ELA | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Savikoti küla | 6476428.8871 | 586380.9688
1762 | JK | JK punkt Pärsti küla arenguks (Ojalaane) | ELA | ELA | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Pärsti küla | 6474515.1866 | 587824.0546
1763 | JK | JK punkt Mustiveres tööstuspiirkonna arenguks (Karu Farm) | ELA | ELA | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Mustivere küla | 6472768.5923 | 589500.1349
122 | LM | LM punkt Elioni SVI jaamas | Elion | Elion | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Savikoti küla | 6476602 | 586984
123 | LM | LM punkt Elioni VST jaamas | Elion | Elion;EMT | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Vastemõisa küla | 6478986 | 584068
124 | LM | LM punkt Vastemõisa Rahvamajas | ELA | ELA | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Vastemõisa küla | 6478856.5928 | 584255.3102
125 | LM | LM punkt Pärsti Põhikoolis | ELA | ELA | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Pärsti küla | 6476742.5178 | 589572.4928
657 | LM | LM punkt Elioni OKS jaamas | Elion | Elion | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Mustivere küla | 6472805.874 | 590254.863
659 | LM | LM punkt Tele2 Vastemõisa mastis | Tele2 | Elisa | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Vastemõisa küla | 6478600.0623 | 584941.97
660 | LM | LM punkt EMT VILJANDIVASTE mastis | EMT | EMT | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Vastemõisa küla | 6479188.21 | 584908.01
723 | LM | LM punkt Elioni KID jaamas (Kildu Põhikool) | Elion | ELA | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Kildu küla | 6482751.636 | 582090.471
1756 | LM | LM punkt EMT VILJANDISAVIK mastis | EMT | ELA | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Savikoti küla | 6476628.7699 | 586869.2648
1760 | LM | LM punkt Pärsti Külamajas | ELA | ELA | ELA_069 | Pärsti vald | Viljandi maakond | ELA | Pärsti küla | 6476894.2492 | 589723.9368
1764 | LM | LM punkt Suure-Jaani Gümnaasiumis | ELA | ELA | ELA_069 | Suure-Jaani vald | Viljandi maakond | ELA | Suure-Jaani linn | 6489631.504 | 585543.1491